附件2

绿化深圳义捐活动方案

为贯彻落实市委、市政府的决策部署，开展新一轮城市绿化提升行动，完成我市生态景观林带等绿化建设任务，经市政府同意，将举办“绿化深圳义捐活动”。具体活动方案如下：

- 主办单位

深圳市绿色基金会

- 指导单位

深圳市绿化委员会

深圳市城市管理局

三、支持单位

深圳市风景园林协会

深圳广电集团

深圳报业集团

四、活动内容和时间安排

（一）宣传发动：7月25日--8月30日

举办新闻发布会，通过报刊、电视台、互联网等媒体宣传“绿化深圳义捐活动”，采取登门拜访、召开座谈会等形式，发动单位、团体参与义捐活动。

- 启动仪式：8月14日下午3:00--5:00

在市民中心B区多功能厅举行，邀请市委、市人大、市政府、市政协领导，各区（新区）主要领导，市绿委会成员，各单位、团体、市民代表等约400人参加，由深圳市绿化委员会副主任、深圳市城市管理局局长蒙敬杭主持。具体议程为：

1、深圳市绿色基金会理事长秦永安宣读《绿化深圳义捐活动倡议书》；

2、市领导宣布：绿化深圳义捐活动开始；

3、市委、市人大、市政府、市政协领导，各区（新区）主要领导，市绿委会成员上台捐款；

4、市领导代深圳市绿色基金会接受10家单位、团体代表的支票板并颁发《荣誉证书》，市领导和单位、团体代表合影留念；

5、其他到会人员在台下捐款；

6、捐款单位、团体和市民代表讲话；

7、深圳市绿色基金会理事长秦永安宣读已接受及意向捐款总额；

8、启动仪式结束。

（三）接受义捐：7月26日—8月30日

市绿色基金会设点接受义捐，同时欢迎广大市民和单位、团体通过转账义捐（也可在网上通过网银等形式捐赠）。接受义捐单位名称：深圳市绿色基金会，开户行：中国建设银行深圳市莲花北支行，账号：44201612300050002757，义捐电话热线：0755-83746899、83746831、83746900、83746836、83746833，联系人：王丽（13642362108）、林昆宜（13715028288）。

五、鼓励措施

（一）单位、团体捐资10万元以下（不含10万元）及个人捐款1000元以下（不含1000元）的，名单在活动网站公布。

（二）单位、团体捐资10-200万元（不含200万元）及个人捐款1000以上的，除在网站公布名单外，还将以深圳市绿化委员会、深圳城市管理局和深圳市绿色基金会的名义颁发“绿荫子孙、功德无量”的荣誉证书，并在报刊媒体上予以公布。

（三）单位、团体和个人捐资200万元及以上的，除享受上述荣誉外，还可获得生态景观林带的冠名权。

（四）参加认捐的单位、团体和个人，均按国家规定依法享受税前捐赠扣除政策。

六、募集资金的管理和使用

募集义捐扣除单位、团体义捐的3%管理费后，剩余资金全额用于我市绿化提升行动等城市绿化项目，其中区（新区）发动募集的资金将定向用于该区（新区）绿化提升项目。深圳市绿色基金会将根据建设项目进展情况和义捐人意愿，按程序将款项拨付到对应项目，市绿化委员会、市城市管理局予以指导和监督。募集的资金管理、使用情况严格遵守国家有关基金的管理规定，做到公开透明、管理规范，并主动接受审计部门的审计及媒体和市民的监督。

七、工作分工

成立绿化深圳义捐活动筹备办公室，市城管局局长蒙敬杭任主任，市绿色基金会理事长秦永安、市城管局副局长宋建春、市公园管理中心主任田学根、市风景园林协会会长梁惠波任副主任，成员为各区（新区）城管局局长、市广电集团、市报业集团、市城管局园林与林业处和市绿委办负责人，筹备办公室工作人员从市城管局系统临时抽调。筹备办公室下设四个工作组，分别承担活动各项筹备任务：

（一）募捐组：分为14个小组，第一小组，组长宋建春、组员黄添仁、黄隆建、欧阳底梅、何航航；第二小组，组长秦永安、组员丁少江、郭德银、陈萃、吴锦花；第三小组，组长田学根，组员为市城管局直属各单位负责人；第四小组，组长梁惠波，副组长周远松，组员为市风景园林协会工作人员；第五到十四小组为各区（新区）城管局募捐组，由各区（新区）城管局局长担任组长。

募捐组负责联系、走访单位、团体募集义捐款项以及单位、团体义捐意向落实工作，其中第一、第二、第三小组各发动10家以上单位、团体参加义捐活动；第四小组发动50家单位、团体参加义捐活动；福田、罗湖、南山、龙岗、宝安五个区各发动30-50家单位、团体参加义捐活动；盐田、光明、坪山、龙华、大鹏五个区各发动20-30家单位、团体参加义捐活动。

（二）会务组：由市城管局办公室牵头，市城管局园林与林业处、市绿委办配合。

会务组任务：1.负责联系参加启动仪式的市领导、市绿委会委员、单位团体代表、市民代表等；2.联系安排举办启动仪式地点以及会场布置，准备会务材料等；3.安排广告礼仪策划等；4.启动仪式当天应急协调工作。

（三）义捐服务组：由市绿色基金会牵头，市绿委办、市城管局计财处配合。

义捐服务组任务：1.负责制作荣誉证书、支票板、义捐箱；2.设立5条义捐电话热线，负责义捐咨询及款项接受等事宜；3.义捐信息收集及款项统计。

（四）宣传组：由城管宣教中心牵头，市城管局园林与林业处、市绿委办、市绿色基金会配合。

宣传组任务：1.负责联系电视和报刊媒体宣传绿化深圳义捐活动；2.召开新闻发布会及通报会；3.发布单位、团体及个人的义捐信息；4.及时通报义捐资金的管理和使用情况。